## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2021-05-05 | Không chịu làm | 0% | Nguyễn Duy Thanh | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái | Phân công, tới lúc kiểm tra thì chưa làm, nhắc nhở kêu làm cũng không chịu làm nên nhóm trưởng làm
Carousel | 2021-05-05 | Không chịu làm | 0% | Võ Văn Hào | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái | Phân công, tới lúc kiểm tra thì chưa làm, nhắc nhở kêu làm cũng không chịu làm, gần cuối ngày kêu nộp cũng chưa làm nên nhóm trưởng làm
showing | 2021-05-05 | 27/5/2021 | 100% | Võ Quang Thái | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái
list | 2021-05-05 | 20/05/2021 | 100% | Võ Quang Thái | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái
detail | 2021-05-05 | Không chịu làm | 0% | Võ Văn Hào | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái | Phân công, tới lúc kiểm tra thì chưa làm, nhắc nhở kêu làm cũng không chịu làm, gần cuối ngày kêu nộp cũng chưa làm nên nhóm trưởng làm
Discover | 2021-05-05 | Không chịu làm | 0% | Nguyễn Duy Thanh | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái | Phân công, tới lúc kiểm tra thì chưa làm, nhắc nhở kêu làm cũng không chịu làm nên nhóm trưởng làm
footer | 2021-05-05 | Không chịu làm | 0% | Nguyễn Duy Thanh | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái | Phân công, tới lúc kiểm tra thì chưa làm, nhắc nhở kêu làm cũng không chịu làm nên nhóm trưởng làm
Trang chi tiết phim | 2021-05-05 | 20/05/2021 | 100% | Võ Quang Thái | 2021-05-06 | 2021-06-06 | 95% | Võ Quang Thái
Thành viên nhóm 7: | Võ Quang Thái (leader) |  |  | Ghi chú: | Tại hai bạn kia giao task mà k chịu làm gần tới ngày bảo nộp k có bài nên e phải ngồi làm nên phần responsive e làm không kịp ạ
Võ Văn Hào
Nguyễn Duy Thanh